## Tabla Dinamica
Cuenta de Tipo proyecto |  | Tipo proyecto
Tipo orden | % Avance | ASP | Terceros | Total general
Compras | 6.32 | 1 |  | 1
| 20 | 1 |  | 1
Servicios | 0 | 1 | 2 | 3
Total general |  | 3 | 2 | 5

## REPORTES
| ID | Tipo proyecto | Tipo orden | Fecha de emisión | Area usuaria | Descripción | Fecha entrega | Valor | Nro. Pagos | % Avance | Indicador | Dias de vencimiento | Estado Actual | Responsable | Observaciones
| 1 | ASP | Compras | 2018-09-30 | Unidad de cuidados | jeriganas | 2018-12-28 | 500000 | 3 | 6.32 |  | 1 | Solicitud del Pedido | Juan Perez | falta documentos
| 2 | Terceros | Servicios | 2018-09-30 | caja | lapiceros | 2018-11-30 | 1.5 | 2 | 0 |  | 0 | Compromiso | Pepito Fernandez | no tiene TDR
| 3 | Terceros | Servicios | 2018-09-30 | Unidad de cuidados | varios | 2018-03-01 | 20 | 3 | 0 |  | 2 | Estudio de mercado | Luis Pingon | en espera de OGA
| 4 | ASP | Servicios | 2018-10-01 | Unidad de cuidados | ultrasonido | 2018-01-04 | 1.5 | 5 | 0 |  | 0 | Compromiso | Juan Perez | si sustento
| 5 | ASP | Compras | 2018-10-03 | caja | combustible | 2018-11-22 | 500000 | 3 | 20 |  | 3 | Solicitud del Pedido | Chele mas | no aprobado
REPORTES
EXPORTAR
GRAFICOS
(1) | Etiquetas de fila | Cuenta de Tipo proyecto
| ASP | 3
| Terceros | 2
(2) | Tipo proyecto | ASP
| Etiquetas de fila | Cuenta de Tipo orden
| Compras | 2
| Servicios | 1
(3) | Tipo proyecto | ASP | [8 empty] | Tipo proyecto | Terceros
| Area usuaria | Compras | Servicios | Total general | [6 empty] | Area usuaria | Servicios
| caja | 1 | 0 | 1 | [6 empty] | caja | 1
| Unidad de cuidados | 1 | 1 | 2 | [6 empty] | Unidad de cuidados | 1
(4) | Tipo proyecto | ASP | [8 empty] | Tipo proyecto | Terceros
| Responsable | Compras | Servicios | Total general | [6 empty] | Area usuaria | Servicios
| Chele mas | 1 | 0 | 1 | [6 empty] | Luis Pingon | 1
| Juan Perez | 1 | 1 | 2 | [6 empty] | Pepito Fernandez | 1
(5) | Tipo proyecto | ASP | [8 empty] | Tipo proyecto | Terceros
| Dias de vencimiento | Compras | Servicios | Total general | [6 empty] | Dias de vencimiento | Servicios
| 0 | 0 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 2
| 1 | 1 | 0 | 1 | [6 empty] | 2 | 1
| 3 | 1 | 1 | 1
(6) | Tipo proyecto | ASP | [8 empty] | Tipo proyecto | Terceros
| Estado Actual | Compras | Servicios | Total general | [6 empty] | Estado Actual | Servicios
| Compromiso | 1 | 2 | 3 | [6 empty] | Compromiso | 1
| Solicitud del Pedido | 2 | 0 | 2 | [6 empty] | Estudio de mercado | 3
GENERALES | Cuenta de Tipo proyecto |  | Tipo proyecto
| Tipo orden | Area usuaria | ASP | Terceros | Total general
| Compras | caja | 1 |  | 1
|  | Unidad de cuidados | 1 |  | 1
| Total Compras |  | 2 |  | 2
| Servicios | caja |  | 1 | 1
|  | Unidad de cuidados | 1 | 1 | 2
| Total Servicios |  | 1 | 2 | 3
| Total general |  | 3 | 2 | 5
| Cuenta de Tipo proyecto |  |  | Tipo proyecto
| Tipo orden | Area usuaria | Observaciones | ASP | Terceros | Total general
| Compras | caja | no aprobado | 1 |  | 1
|  | Unidad de cuidados | falta documentos | 1 |  | 1
| Total Compras |  |  | 2 |  | 2
| Servicios | caja | no tiene TDR |  | 1 | 1
|  | Unidad de cuidados | en espera de OGA |  | 1 | 1
|  |  | si sustento | 1 |  | 1
| Total Servicios |  |  | 1 | 2 | 3
| Total general |  |  | 3 | 2 | 5
| Cuenta de Tipo proyecto |  |  |  | Tipo proyecto
| Tipo orden | Area usuaria | Responsable | Observaciones | ASP | Terceros | Total general
| Compras | caja | Chele mas | no aprobado | 1 |  | 1
|  |  | Total Chele mas |  | 1 |  | 1
|  | Unidad de cuidados | Juan Perez | falta documentos | 1 |  | 1
|  |  | Total Juan Perez |  | 1 |  | 1
| Total Compras |  |  |  | 2 |  | 2
| Servicios | caja | Pepito Fernandez | no tiene TDR |  | 1 | 1
|  |  | Total Pepito Fernandez |  |  | 1 | 1
|  | Unidad de cuidados | Juan Perez | si sustento | 1 |  | 1
|  |  | Total Juan Perez |  | 1 |  | 1
|  |  | Luis Pingon | en espera de OGA |  | 1 | 1
|  |  | Total Luis Pingon |  |  | 1 | 1
| Total Servicios |  |  |  | 1 | 2 | 3
| Total general |  |  |  | 3 | 2 | 5
| Cuenta de Tipo proyecto |  | Tipo proyecto
| Tipo orden | % Avance | ASP | Terceros | Total general
| Compras | 6.32 | 1 |  | 1
|  | 20 | 1 |  | 1
| Servicios | 0 | 1 | 2 | 3
| Total general |  | 3 | 2 | 5
ASP
TERCEROS
PARA ESTA PARTE, HABER SI PUEDES INCLUIR UNA TABLA DINAMICA
CON LOS CAMPOS DEL PROYECTO, PARA QUE ELLOS PUEDAN GENERAR
CUALQUIER REPORTE
DEBE HABER UNA OPCIÓN PARA EXPORTAR A UN EXCEL TODA LA DATA
INCLUIR BUSCADOR GENERAL Y POR CUALQUIER CAMPO DE LOS HITOS
INCLUIR ESTE FILTRO POR BOTONES
(QUITAR ESO QUE ESTA CON "Page")

## Generales
SON 11 DÍGITOS DIVIDIDOS CON GUIONES
MASCARA DE ENTRADA:
XX-XXXXXXX-XXX
Responsables de proyectos
Portal de proyectos
Definición de proyectos
RENOMBRAR LAS ETIQUETAS
XX-XXXXXXX-XX
2
7
3
DIGITOS
XX días
INGRESO DE DOS DIGITOS (NUMERO) EJM: 90

## Maestros-Hito de control
Hito de Control
Disparador del hito (expresado en dias)
Hito Disparador
Actos preparatorios 3 dias
ACA NO VA EL RESPONSABLE DEL HITO, SOLO ES NOMBRAR
3 dias
SOLO PARA EL CASO DE "PAGOS", NO SE INGRESARA EL DISPARADOR, YA QUE ESTE TIPO DEPENDE DEL NUMERO DE ARMADAS
POR TANTO, PARA EL CALCULO DE SU INDICADOR, EL CAMPO POR DEFAULT "FECHA LIMITE DE EJECUCIÓN", SERÁ INGRESADO DE FORMA MANUAL POR EL RESPONSABLE
Pagos -.- dias
ESTE CAMPO LO VAMOS A UTILIZAR PARA CALCULAR EL INDICADOR DE CADA HITO

## Definición de hitos
Definición de hitos
Tipo de hito de control
Actos preparatorios
Seleccione atributo
+ Agregar atributo
Atributo
Requerimiento
Situación
Rubro
% Avance
Fecha limitre de ejecución
Indicador
Responsable
Días de vencimiento
Control documentario
Responsable - cargo
Observaciones
Control del proceso
9
8
11
10
13
12
ESTOS 9 ATRIBUTOS (CAMPOS) EN ROJO, VAN A SER
CREADOS POR DEFAULT POR CADA HITO QUE SE CREE,
COMO VERAS LOS CAMPOS CREADOS AUTOMATICAMENTE
TENDRAN LA SGTE CONFIGURACIÓN:
- % AVANCE: Numero
- Indicador: grafico -> semaforo de 3 colores
- Fecha limite de ejecución: fecha
- Días de vencimiento: número
- Responsable: combo -> jala valores de la tabla responsable
- Responsable - cargo: combo -> jala valores de la tabla responsable
- Control documentario: combo -> iniciado con el valor "1-sin documentación"
- Control del proceso: combo -> iniciado con el valor "1-por iniciar"
- Observaciones: texto
Y SIEMPRE SE UBICARAN AL FINAL DE LA LISTA, OTRA VEZ, SE CREAN SOLOS

## Definición de proyectos
Al seleccionar un hito, poder ordenarlo, hacer que se enumere

## Nuevo proyecto
NUEVO PROYECTO
CAMPOS QUE DEBE CONTENER
| TIPO DE PROYECTO | COMBO CON 2 OPCIONES: - ASP - TERCEROS
| TIPO DE ORDEN | COMBO | SI SE SELECCIONA EL PROYECTO ASP, DEBE APARECER LAS DOS OPCIONES: - COMPRAS - SERVICIOS | SI SE SELECCIONA EL PROYECTO TERCEROS, DEBE MARCARSE EL CUADRO AUTOMATICAMENTE CON "SERVICIOS", SIN OPCION A MODIFICARLO
N° EXPEDIENTE
| FECHA DE EMISION | __ / __ / _____
| HORA DE EMISIÓN | __:__ AM/PM
| AREA USUARIA | COMBO, QUE JALA LAS OPCIONES INGRESADAS EN EL AREA USUARIA | SI NO ENCUENTRA EN LA LISTA EL AREA USUARIA, EL BOTON "AGREGAR" DEBE ENVIARNOS A LA OPCIÓN USUARIOS
DESCRIPCIÓN
DETALLE DEL REQUERIMIENTO
| FECHA DE ENTREGA (PLAZO DE EJECUCIÓN) | __ / __ / _____
| VALOR (S/) | INGRESO DE SOLO NUMEROS (FORMATO NUMERICO)
| Nº DE PAGOS (ARMADAS) | COMBO CON 10 OPCIONES: DEL 1 AL 10 | AL REGISTRASE EL NUMERO DE PAGOS, ESTE HITO DEBE REPLICARSE (CON LOS MISMOS CAMPOS) EL NUMERO DE VECES QUE EL USUARIO REGISTRE. EJM. SI PONEMOS 3, DEBERIA HABER LOS SGTES HITOS: PAGO 1, PAGO 2, PAGO 3
% AVANCE
INDICADOR
DIAS DE VENCIMIENTO
ESTADO ACTUAL
RESPONSABLE
OBSERVACIONES
Usuarios MINSA
Organo Central
Dirección Central
Area Usuaria
Abreviatura / siglas / iniciales
Descripción
Abreviatura
Descripción
OGA
Oficina General de Administración
INTERFAZ CONSTITUIDO POR 3 PESTAÑAS: ORGANO CENTRAL, DIRECCIÓN CENTRAL Y AREA USUARIA...CON 2 CAMPOS DE INGRESO
AGREGAR
RETORNO A REGISTRO DE PROYECTO
ESTOS 6 ATRIBUTOS (CAMPOS) EN ROJO, VAN A SER
CREADOS POR DEFAULT POR CADA PROYECTO QUE SE CREE,
COMO VERAS LOS CAMPOS CREADOS AUTOMATICAMENTE
TENDRAN LA SGTE CONFIGURACIÓN:
- % AVANCE: Numero
- Indicador: grafico -> semaforo de 3 colores
- Días de vencimiento: número
- Estado actual: texto -> jala valor del hito donde se ecuentra el proyecto, valor inicial hito 1
- Responsable: texto -> jala valor del hito donde se ecuentra el proyecto, valor inicial responsanble hito 1
- Observaciones: texto -> jala valor del hito donde se ecuentra el proyecto, valor inicial observaciones del hito 1
EN LA PESTAÑA "PORTAL DE PROYECTOS" ESTOY PONIENDO UN EJEMPLO

## Portal de proyectos
ID | TIPO DE PROYECTO | TIPO DE ORDEN | N° EXPEDIENTE | FECHA EMISION | HORA EMISIÓN | AREA USUARIA | DESCRIPCIÓN | DETALLE | FECHA ENTREGA | VALOR (S/) | Nº DE PAGOS | % AVANCE DEL PROYECTO | INDICADOR | DIAS DE VENCIMIENTO | ESTADO ACTUAL | RESPONSABLE ACTUAL | OBSERVACIONES
1 | ASP | COMPRAS | 13-000573-012 | 2018-09-15 | 17:45 | DIRECCION GENERAL DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DROGAS | COMBUSTIBLE GASOHOL 95 PLUS - REF. O/C 0206-2017 | ADQUISICION PERIÓDICA | 2018-10-15 | 5545 | 2 | 34% |  | 7 | CERTIFICACIÓN | ALAN GARCIA | NO HAY RESPUESTA DEL AREA
2 | TERCEROS | SERVICIOS | 18-000482-001 | 2018-06-19 | 9:25 | DIRECCION GENERAL DE SALUD AMBIENTAL E INOCUIDAD ALIMENTARIA | COMBUSTIBLE GASOHOL 95 PLUS - REF. O/C 0206-2017 | ADQUISICION PERIÓDICA | 2018-09-24 | 10500 | 3 | 75% |  | -14 | PAGOS 2 | JUAN PEREZ | FALTA CONSTANCIA DE CONFORMIDAD
| . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . .
VISTA DE DETALLE POR HITOS
FECHA DE PAGO 2 |  | HORA DE PAGO 2 | ENTREGABLES / PRODUCTOS | MONTO | PENALIDAD |  |  |  | % AVANCE DEL HITO | INDICADOR | FECHA LIMITE DE EJECUCIÓN | DIAS DE VENCIMIENTO | RESPONSABLE | RESPONSABLE - CARGO | CONTROL DOCUMENTARIO | CONTROL DEL PROCESO | OBSERVACIONES
2018-09-21 |  | 17:45 | GUIAS | 4500 | SIN PENALIDAD |  |  |  | 80% |  | 2018-09-22 | 1 | JUAN PEREZ | ANALISTA | EN PROCESO | CERRADO | FALTA CONSTANCIA DE CONFORMIDAD
HITOS |  | ACTOS PREPARATORIOS | DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA | APROBACIONES DEL REQUERIMIENTO | ESTUDIO DE MERCADO | CERTIFICACIÓN | EMISIÓN DE LA ORDEN | COMPROMISO | NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR | PAGO 1 | PAGO 2 | PAGO 3 | ARCHIVO
ID |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
VISTA DE DETALLE POR CAMPOS
HITO 1 |  | 4: HITO 2; 9: HITO 3 |  | HITO 4 |  |  | …
CAMPOS DEL HITO 1 |  | 4: CAMPOS DEL HITO 2; 9: CAMPOS DEL HITO 3 |  | CAMPOS DEL HITO 4 |  |  | …
Formulas:
DIAS DE VENCIMIENTO = +[FECHA ENTREGA]-TODAY()
AL SELECCIONAR UN PROYECTO, SE ABRE EL DETALLE DE ESE PROYECTO (HITOS), Y LA VISTA DETALLE SE UBICA EN EL HITO DONDE SE ENCUENTRA..PARA ESTE CASO, SE UBICA EN EL HITO PAGO 2
Buscar por otros atributos
JALA LOS VALORES DEL HITO, RESPONSABLE Y OBSERVACIONES DEL RESPONSABLE DEL ULTIMO HITO
AL HACER CLICK EN UN HITO SE VERÁ LOS CAMPOS CORRESPONDIENTE DE ESE HITO, ACA SE ENCUENTRA EN EL HITO PAGO 2
ESTA VISTA ES COMO UN EXCEL, DONDE ESTA PUESTO TODOS LOS HITOS Y TODOS LOS CAMPOS EN FORMA DE GRILLA
Portal de proyectos
PENDIENTE POR EXLICAR EL CALCULO DEL AVANCEM INDICADOS Y DIAS DE VENCIMIENTO

## %Avance x hitos
CALCULO DEL % AVANCE x HITO
| CONTROL DOCUMENTARIO | CONTROL DEL PROCESO | VALOR DE LA MATRIZ |  | % AVANCE
| PENDIENTE | CERRADO | 0.8 | x 100% | 80%
| SIN DOCUMENTACION | EN PROCESO | 0.4 | x 100% | 40%
| PENDIENTE | CERRADO | 0.8 | x 100% | 80%
| COMPLETO | EN PROCESO | 0.4 | x 100% | 40%
| … | …
0
0.4
0.75
0.2
0.5
0.8
0.25
0.4
1
DE ACUERDO A ESTA MATRIZ DE VALORACIÓN EL % DE AVANCE DE CUALQUIER HITO ESTA VALORADO DE LA SGTE MANERA:

## %Avance x Proyecto
CALCULO DEL % AVANCE x PROYECTO |  |  | FORMULA = ((PESO x HITO) / (SUM PESOS)) x 100% | SACADO DE LA PESTAÑA %Avance x hito
| HITOS DEL PROYECTO | PESO | % AVANCE TEORICO X HITO | % AVANCE X HITO | % AVANCE REAL X HITO
| SOLICITUD DEL PEDIDO | 4 | 28.57% | 100% | 28.57%
| ESTUDIO MERCADO | 1 | 7.143% | 100% | 7.143%
| EMISION DE ORDEN | 3 | 21.43% | 100% | 21.43%
| PAGO 1 | 2 | 14.29% | 100% | 14.29%
| PAGO 2 | 2 | 14.29% | 80% | 11.43%
| PAGO 3 | 2 | 14.29% | 0% | 0%
| SUMATO TOTAL: | 14 |  |  | 82.86%
ESTE ES EL % DE AVANCE DEL PROYECTO
RECUERDA QUE ESTOS PAGOS SE REPITEN DE ACUERDO AL REGISTRO DEL USUARIO, PARA ESTE CASO PAGO = 3 VECES, PERO SIEMPRE VAN A TENER EL MISMO PESO, PORQUE SE REPITEN CON TODOS SUS ATRIBUTOS

## Ultimo hito
UBICACIÓN DEL ULTIMO HITO
HITO PAGO 2
FECHA DE PAGO 2 | HORA DE PAGO 2 | ENTREGABLES / PRODUCTOS | MONTO | PENALIDAD | % AVANCE | INDICADOR | FECHA LIMITE DE EJECUCIÓN | DIAS DE VENCIMIENTO | RESPONSABLE | RESPONSABLE - CARGO | CONTROL DOCUMENTARIO | CONTROL DEL PROCESO | OBSERVACIONES
2018-09-21 | 17:45 | GUIAS | 4500 | SIN PENALIDAD | 80% |  | 2018-09-22 | 1 | JUAN PEREZ | ANALISTA | SIN DOCUMENTACION | EN PROCESO | FALTA CONSTANCIA DE CONFORMIDAD
EL ULTIMO HITO SE DEFINIRA CUANDO EL CAMPO "CONTROL DEL PROCESO" SE ENCUENTRE EN ESTADO "EN PROCESO", PARA OTROS ESTADOS DE ESTE CAMPO, NO DEFINIRA EL ULTIMO HITO DONDE SE ENCUENTRA EL PROYECTO, POR TANTO, SI:
ESTE ESTADO DEFINE EL ULTIMO HITO
SI HUBIERAN DOS O MAS HITOS CON EL CAMPO CONTROL DEL PROCESO EN ESTADO "EN PROCESO", EL ULTIMO ESTADO SERA AQUEL HITO DE MAYOR ID, ES DECIR, EL HITO MAS LEJANO
LOS VALORES DEL ULTIMO HITO, SON LOS VALORES QUE SE TRASLADAN AL PORTAL DEL PROYECTO, MOSTRADO ANTERIORMETE

## Indicador
DEL PORTAL PRINCIPAL
CALCULO DEL INDICADOR
| FECHA DE COMPROMISO | HORA DE PAGO 2 | ENTREGABLES / PRODUCTOS | MONTO | PENALIDAD |  | % AVANCE DEL HITO | INDICADOR | FECHA LIMITE DE EJECUCIÓN | DIAS DE VENCIMIENTO | RESPONSABLE | RESPONSABLE - CARGO | CONTROL DOCUMENTARIO | CONTROL DEL PROCESO | OBSERVACIONES
| 2018-10-02 | 17:45 | GUIAS | 4500 | SIN PENALIDAD |  | 80% |  | 2018-10-01 | 7 | JUAN PEREZ | ANALISTA | CERRADO | EN PROCESO | FALTA CONSTANCIA DE CONFORMIDAD
[9 empty] | ENTONCES | FECHA LIMITE DE EJECUCION | 2018-10-01
[10 empty] | FECHA DE HOY | 2018-10-02
[10 empty] | DIAS DE VENCIMIENTO | 1
[10 empty] | SI DIAS DE VENCIMIENTO = | < - 3 dias
[10 empty] | SI DIAS DE VENCIMIENTO = | entre - 3 dias y 0 dias
[10 empty] | SI DIAS DE VENCIMIENTO = | > 1 |  |  |  | ES GRIS CUANDO EL CONTROL DEL PROCESO ES "CERRADO"
PARA ESTE CASO ES ROJO
ESTE INDICADOR
VA AL PORTAL DEL PROYECTO
SIEMPRE Y CUANDO ESTE HITO ESTE ABIERTO Y SEA EL ULTIMO HITO
Formulas:
DIAS DE VENCIMIENTO = TODAY()-[FECHA LIMITE DE EJECUCIÓN]
Hito de Control
Disparador del hito (expresado en dias)
Hito Disparador
Actos preparatorios 3 dias
ingrese horas
Compromiso 30 días
....
ESTE INDICADOR SE HABILITA CUANDO EL CAMPO CONTROL DEL PROCESO ESTA EN ESTADO "EN PROCESO", EN OTROS CASOS ESTA EN GRIS
GRIS - APAGADO
VERDE - A TIEMPO
AMBAR - POR VENCERSE
ESTADOS DEL INDICADOR
GRIS - VENCIDO
ESTE VALOR ES LA DIFERENCIA ENTRE LA FECHA DE HOY Y LE FECHA LIMITE DE EJECUCIÓN, SOLO SE PONE CUANDO ES POSITIVO, PARA ESTE CASO:
FECHA DE HOY (02/10/2018) - FECHA LIMITE DE EJECUCIÓN (01/10/2018) = 1 dia
esto es siempre y cuando el CONTROL DEL PROCESO esta "EN PROCESO", cuando se "CIERRE", quedara grabado la ultima actualización
01/09/2018
01/09/2018 + 30 dias
Pagos -.- días
....